## 全体ガント
カテゴリ | 担当 | 3月 | [11 empty] | 4月
|  | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
プレイヤー | PG-A | bar: 3月 20 金 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 4 土
射撃システム | PG-A/B | bar: 3月 23 月 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 1 水
弾の仕様 | PG-B | bar: 3月 20 金 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 2 木
磁力システム | PG-C | bar: 3月 20 金 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 6 月
UI | PG-A | bar: 3月 25 水 to 3月 28 土
敵 | PG-D | bar: 3月 22 日 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 2 木
マップ | PG-D | bar: 3月 20 金 to 3月 28 土; 3月 30 月 to 4月 2 木
インフラ・デバッグ | PG-A | bar: 3月 30 月 to 4月 6 月
3/26 磁力コア動作ゲート | bar: 3月 26 木
4/2 3アクション試遊ゲート | bar: 4月 2 木
4/8 プロトROM完成 | bar: 4月 8 水

## プレイヤー
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
1 | プレイヤー移動 | プレイヤーモデル仮配置 | シーンに仮プレイヤーが表示されCollider設定済。 | 高 | 0.5h |  | 西川 | 完了
2 | プレイヤー移動 | PlayerInput設定 | 全アクションがバインド表示されていること。 | 高 | 0.5h | No.1 | 西川 | 完了
3 | プレイヤー移動 | 左スティック入力取得 | Debug.Logで入力値表示。 | 高 | 0.5h | No.2 | 西川 | 完了
4 | プレイヤー移動 | カメラ相対移動処理 | 全方向移動。壁貫通なし。速度はScriptableObject参照。 | 高 | 1h | No.3,No.7 | 西川 | 未着手 | ScriptableObject
5 | プレイヤー移動 | 重力・接地判定 | 空中落下→着地停止。段差も正常。 | 高 | 1h | No.1 | 西川 | 着手中
6 | プレイヤー移動 | プレイヤーPrefab化 | Prefabsフォルダに配置。Inspector数値直書きなし。 | 高 | 0.5h | No.4,No.5 | 西川 | 着手中
7 | カメラ | Cinemachine VirtualCamera設置 | プレイヤー移動時にカメラが滑らかに追従。 | 高 | 1h | No.1 | 西川 | 完了 | VirtualCamera
8 | カメラ | 右スティックカメラ回転 | 上下左右にカメラ回転。 | 高 | 1h | No.7,No.2 | 西川 | 完了
9 | カメラ | カメラ感度パラメータ化 | ScriptableObject値変更で即座に速度変化。 | 中 | 0.5h | No.8 | 西川 | 未着手 | ScriptableObject
10 | カメラ | カメラ障害物回避 | 壁際でカメラが壁を貫通しない。 | 中 | 1h | No.7 | 西川 | 未着手

## 射撃システム
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
11 | 射撃基本 | レティクルUI作成 | 画面中央にレティクル常時表示。リサイズ対応。 | 高 | 0.5h |  |  | 未着手
12 | 射撃基本 | レイキャスト射線計算 | Debug.DrawRayで中央からレイ描画。 | 高 | 1h | No.7 |  | 未着手
13 | 射撃基本 | RT射撃（腰だめ撃ち） | RTで弾1発生成。4発で5発目出ない。 | 高 | 1h | No.12 |  | 未着手
14 | 射撃基本 | 弾の飛翔処理 | 弾がまっすぐ飛ぶ。速度ScriptableObject変更で反映。 | 高 | 1h |  |  | 未着手 | ScriptableObject
15 | 射撃基本 | 弾の寿命管理 | 5秒後に自動消滅しBulletManagerから除外。 | 中 | 0.5h | No.14 |  | 未着手
16 | エイム | LT入力検知 | Debug.LogでLT押下/離し表示。 | 高 | 0.5h | No.2 |  | 未着手
17 | エイム | スロー時間処理 | LT中にゲーム内が明確に遅くなる。ScriptableObjectの値で倍率反映。 | 高 | 1h | No.16 |  | 未着手 | ScriptableObject timeScale
18 | エイム | スロー解除処理 | LT離しで通常速度。シーンリロードでも正常。 | 高 | 0.5h | No.17 |  | 未着手 | timeScale
19 | エイム | エイム中カメラ演出 | LT中にカメラ寄り/FOV変化。 | 低 | 1h | No.17 |  | 未着手
20 | 磁極切替 | Yボタン入力検知 | Debug.LogでY押下表示。 | 高 | 0.5h | No.2 |  | 未着手
21 | 磁極切替 | 磁極ステート管理 | YでS→N→S切替。 | 高 | 0.5h | No.20 |  | 未着手
22 | 磁極切替 | 磁極情報の弾への受け渡し | S選択時に赤弾、N選択時に青弾。 | 高 | 0.5h | No.21 |  | 未着手
23 | リロード | Xボタン入力検知 | Debug.LogでX押下表示。 | 高 | 0.5h | No.2 |  | 未着手
24 | リロード | 全弾削除処理 | X押下で全弾消滅し直後に4発撃てる。 | 高 | 0.5h | No.23 |  | 未着手

## 弾の仕様
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
25 | 弾スクリプト | MagnetBulletスクリプト作成 | コンパイルエラーなし。Prefabにアタッチ可能。 | 高 | 1h |  |  | 完了
26 | 弾プレハブ | 弾の基本Prefab作成 | Prefab配置で物理挙動。Inspector数値直書きなし。 | 高 | 0.5h | No.25 |  | 未着手
27 | 弾プレハブ | 弾のS/Nビジュアル切替 | S=赤、N=青で表示。 | 高 | 0.5h | No.26 |  | 未着手
28 | 弾数管理 | BulletManagerクラス作成 | 残弾数取得正常。OnBulletCountChangedイベント発火。 | 高 | 0.5h | No.25 |  | 未着手
29 | 弾数管理 | 弾数上限チェック | 4発状態でRT押しても弾出ない。 | 高 | 0.5h | No.28 |  | 未着手
30 | 弾数管理 | 弾消滅時のリスト更新 | 消滅後にGetCount()が正しく減る。 | 高 | 0.5h | No.28 |  | 未着手
31 | 着弾処理 | タグ/レイヤー定義 | TagManagerに全タグ登録済。変更担当明記。 | 高 | 0.5h |  |  | 未着手
32 | 着弾処理 | 着弾検知（OnTriggerEnter） | Wall/Enemyで異なるログ出力。 | 高 | 0.5h | No.25,No.31 |  | 未着手
33 | 着弾処理 | パターン①壁にくっつく | 弾が壁面にくっつき停止。壁と一緒に動く。 | 高 | 1h | No.32 |  | 未着手
34 | 着弾処理 | パターン①磁力範囲表示 | くっつき弾周囲に半透明球。S/N色正常。 | 中 | 0.5h | No.33 |  | 未着手
35 | 着弾処理 | パターン②弾消去+磁力範囲表示 | 敵に当たると弾消え＋半透明球出現。 | 高 | 1h | No.32 |  | 未着手
36 | 着弾処理 | パターン②磁力情報転写 | 着弾後にGetPole()が弾の磁極と一致。 | 高 | 0.5h | No.35 |  | 未着手
37 | 着弾処理 | フォールバック切替フラグ | フラグON時に敵でも弾が残る。 | 低 | 0.5h | No.33,No.35 |  | 未着手

## 磁力システム
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
38 | 磁力パラメータ | MagnetSettings ScriptableObject作成 | ScriptableObjectアセット作成済。全パラメータ調整可能。 | 高 | 0.5h |  |  | 完了 | ScriptableObject
39 | 磁力コア | Magnetizableコンポーネント作成 | アタッチして磁極設定・取得可能。 | 高 | 1h | No.38 |  | 完了 | Magnetizable
40 | 磁力コア | MagnetManagerクラス作成 | 登録/解除正常。ペア検索正常。イベント公開。 | 高 | 1h | No.39 |  | 未着手 | MagnetManager
41 | 磁力コア | 同極判定（反発） | 同極2オブジェクトが離れる方向に力。距離で減衰。 | 高 | 2h | No.40 |  | 未着手
42 | 磁力コア | 異極判定（引力） | 異極2オブジェクトが近づく方向に力。 | 高 | 2h | No.40 |  | 未着手
43 | 磁力コア | 力の適用処理 | 磁化オブジェクトが物理移動。フレームレート非依存。 | 高 | 1h | No.41,No.42 |  | 未着手
44 | 磁力コア | 磁力有効範囲可視化（デバッグ） | Sceneビューで球表示。 | 中 | 0.5h | No.39 |  | 未着手
45 | 磁力アクション① | 敵の引き寄せ | 敵にN弾+壁にS弾で敵が壁方向に移動。 | 高 | 2h | No.43 |  | 未着手
46 | 磁力アクション① | NavMeshAgent無効化 | 引き寄せ中は物理直線移動。終了後AI復帰。 | 高 | 1h | No.45 |  | 未着手 | NavMeshAgent
47 | 磁力アクション② | 武器分離システム設計 | 設計ドキュメントがdocs/に配置済。 | 高 | 1h |  |  | 未着手
48 | 磁力アクション② | 武器にMagnetizable付与 | 武器のMagnetizableが有効で磁極設定可能。 | 高 | 0.5h | No.39 |  | 未着手 | Magnetizable
49 | 磁力アクション② | 武器分離+引き寄せ | 武器にS弾+壁にN弾で武器が外れて壁にくっつく。 | 高 | 2h | No.47,No.48 |  | 未着手
50 | 磁力アクション② | くっつき固定処理 | 武器がオブジェクトに接触→固定。 | 高 | 1h | No.49 |  | 未着手
51 | 磁力アクション③ | 身代わり対象検索 | OverlapSphereで敵リスト。攻撃者除外。 | 中 | 1h | No.43 |  | 未着手 | OverlapSphere
52 | 磁力アクション③ | 身代わり引き寄せ | 攻撃敵の前に別の敵が引き寄せられ攻撃を受ける。 | 中 | 2h | No.51 |  | 未着手
53 | 磁力アクション④ | タレット回転軸設定 | 砲塔Transformをスクリプトで回転→砲口向き変化。 | 中 | 1h |  |  | 未着手
54 | 磁力アクション④ | 磁力によるタレット回転 | 砲塔にS弾+壁にN弾で砲塔が壁方向を向く。 | 中 | 2h | No.53,No.43 |  | 未着手
55 | 磁力アクション④ | タレットの射撃方向反映 | 回転後のタレットが向いた方向に弾を撃つ。 | 中 | 1h | No.54 |  | 未着手
56 | 磁力VFX | 半透明マテリアル（S極） | Sphereに適用→赤い半透明球。 | 中 | 0.5h |  |  | 未着手
57 | 磁力VFX | 半透明マテリアル（N極） | Sphereに適用→青い半透明球。 | 中 | 0.5h |  |  | 未着手
58 | 磁力VFX | 引力/斥力ライン（デバッグ） | Sceneビューで線描画。Gameビュー非表示。 | 低 | 0.5h | No.43 |  | 未着手

## 敵
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
63 | 雑魚敵 | NavMeshベイク | NavMesh上を敵がエラーなく歩行。 | 高 | 0.5h |  | 蘇 | ok | NavMesh
64 | 雑魚敵 | 雑魚敵仮モデル配置 | シーンに敵配置。Collider設定済。 | 高 | 0.5h |  | 蘇 | ok
65 | 雑魚敵 | EnemyAIスクリプト作成 | プレイヤーに歩いてくる。ScriptableObject値変更で速度反映。 | 高 | 1h | No.64,No.63 | 蘇 | ok | ScriptableObject
66 | 雑魚敵 | 敵の攻撃処理 | 接近後に攻撃判定発生。 | 高 | 1h | No.65 | 蘇 | ok playerの反応はまだ出さない
67 | 雑魚敵 | 敵にMagnetizable付与 | 弾で敵のMagnetizable有効＋磁極設定。 | 高 | 0.5h | No.64,No.39 | 蘇 | ok いまの敵はすごく弱いですよ | Magnetizable
68 | 雑魚敵 | 敵Prefab化（Nested構成） | Prefab配置で正常動作。サブPrefab個別編集可。 | 高 | 0.5h | No.65,No.66,No.67 | 蘇 | ok
69 | 敵の武器 | 武器オブジェクト作成 | 武器が敵の手に追従。物理的に接続。 | 高 | 1h | No.64 | 蘇 | 未着手
70 | 敵の武器 | 武器にMagnetizable付与 | 弾を武器に当てると磁極設定。 | 高 | 0.5h | No.69,No.39 | 蘇 | 未着手 | Magnetizable
71 | 敵の武器 | 武器分離時の行動変化 | 武装解除後に敵が別行動。 | 低 | 1h | No.49 | 蘇 | 未着手
72 | タレット | タレット仮モデル配置 | 砲塔が独立して回転可能。 | 中 | 1h |  | 蘇 | 未着手
73 | タレット | タレット射撃AI | 範囲内プレイヤーに弾が飛ぶ。パラメータはScriptableObject。 | 中 | 1h | No.72 | 蘇 | 未着手 | ScriptableObject
74 | タレット | タレットにMagnetizable付与 | 弾を砲塔に当てると磁極設定。 | 中 | 0.5h | No.72,No.39 | 蘇 | 未着手 | Magnetizable
75 | タレット | タレットPrefab化（Nested構成） | Prefab配置で正常動作。砲塔別編集可。 | 中 | 0.5h | No.72,No.73,No.74 | 蘇 | 未着手

## UI
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
59 | UI | 残弾数UIオブジェクト作成 | 画面に「4/4」等表示。 | 高 | 0.5h |  |  | 未着手
60 | UI | 残弾数UIの更新処理 | 弾発射で減り、リロードで4に戻る。 | 高 | 0.5h | No.59,No.28 |  | 未着手
61 | UI | 磁極表示UIオブジェクト作成 | 画面に「S」or「N」表示。 | 高 | 0.5h |  |  | 未着手
62 | UI | 磁極表示UIの更新処理 | YボタンでS⇔N切替。色も連動。 | 高 | 0.5h | No.61,No.21 |  | 未着手

## マップ
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
76 | マップ | テストマップのブロックアウト | 壁・床・天井で囲まれた空間。歩き回れる。 | 高 | 2h |  | 西郡 | 完了(仮)
77 | マップ | 高低差エリア追加 | 段差を登れる/落下する箇所あり。 | 中 | 1h | No.76 | 西郡 | 未着手
78 | マップ | 遮蔽物の配置 | 射線遮断ポイント3箇所以上。 | 中 | 1h | No.76 | 西郡 | 未着手
79 | マップ | 磁力対応オブジェクト配置 | 弾がくっつく壁面5箇所以上。 | 中 | 1h | No.76,No.31 | 西郡 | 未着手
80 | マップ | 敵・タレット配置 | 雑魚敵3体+タレット1基以上。 | 中 | 0.5h | No.76,No.68,No.75 | 西郡 | 未着手
81 | マップ | Additiveシーン構成 | TestScene+MapScene分離。全機能正常動作。 | 高 | 1h | No.76 | 西郡 | 未着手 | Additive Scene

## インフラ・デバッグ
← 全体ガントに戻る
No. | サブカテゴリ | タスク名 | 受入条件 | 優先 | 工数 | 依存タスク | 担当 | 状態 | 用語参照 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金
88 | ゲーム管理 | GameManagerシングルトン作成 | Play開始で生成。DontDestroyOnLoad。重複なし。 | 中 | 1h |  |  | 未着手
89 | ゲーム管理 | リスタート機能 | R押下でゲーム初期状態。timeScaleもリセット。 | 中 | 0.5h | No.88 |  | 未着手 | timeScale
90 | デバッグ | 磁力パラメータランタイム変更UI | スライダーで磁力強さ/範囲がリアルタイム反映。 | 中 | 1h | No.38,No.40 |  | 未着手
91 | デバッグ | 弾の状態一覧表示 | デバッグ画面に弾一覧。発射/消滅で更新。 | 低 | 1h | No.28 |  | 未着手
92 | デバッグ | プレイヤーテレポート | 1キーでスタート地点に戻る。 | 低 | 0.5h | No.1 |  | 未着手

## 注意事項・用語解説
No. | カテゴリ | 注意事項 | 対策
1 | シーン競合 | .unity同時編集はマージ極めて困難。 | 同時編集禁止。Additive分離。
2 | Prefab競合 | 同時編集でコンフリクト解消困難。 | Nested分割。担当明確化。パラメータはScriptableObjectに外出し。
3 | ProjectSettings | TagManager等は競合しやすい。 | 変更担当1名限定。
4 | ScriptableObject | Inspector値直接変更でPrefab差分発生。 | パラメータはScriptableObjectに外出し。
5 | Assembly Def | 全スクリプト1アセンブリで再コンパイル大。 | 機能別.asmdef分離。
6 | コミット粒度 | 大変更一括で切り分け困難。 | 小さな機能単位で頻繁にコミット。
7 | .metaファイル | 操作時に不整合で参照破壊。 | ファイル操作は必ずUnity内。
8 | 定期リベース | 長期未マージで競合巨大化。 | 1日1回develop取り込み。
9 | イベント駆動 | 直接参照でコンパイルエラー連鎖。 | イベント/Interface疎結合化。
10 | 初期化順序 | シングルトンAwake/Start依存でnull参照。 | [DefaultExecutionOrder]と使い分けルール。
用語解説
No. | 用語 | 説明 | タスクでの使われ方
1 | ScriptableObject | MonoBehaviourと違い、シーンやGameObjectに依存しないデータ専用アセット。磁力の強さ・弾速度等のパラメータをここに保存することで、Prefabやシーンに値を直書きしなくて済む。 | パラメータ調整時にPrefab/シーンファイルに差分が出ないようにする目的で使用。Inspectorで値を変更してもPrefabが汚れない。
2 | NavMesh | マップの地形を解析して「敵が歩ける範囲」を自動生成するUnityのAIナビゲーション機能。「ベイク（焼く）」という処理でマップから生成する。 | 敵AIの移動経路に使用。マップを変更したら再ベイクが必要。
3 | NavMeshAgent | NavMesh上を自動で経路探索・移動するコンポーネント。障害物を避けながら目標地点に向かって歩く処理を自動でやってくれる。 | 敵にアタッチしてプレイヤー追跡に使用。磁力で引き寄せ中は一時無効にしてRigidbody物理で動かす。
4 | Magnetizable | 本プロジェクトの自作コンポーネント。磁力の弾が当たった時に「磁力の影響を受ける」ことを示す。S極/N極の状態と有効フラグを持つ。 | 敵本体・敵の武器・タレット砲塔に付与。MagnetManagerがこれを見て引力/反発を計算する。
5 | MagnetManager | 本プロジェクトの自作シングルトン。シーン内の全Magnetizableを管理し、磁力ペア（引力/反発の組み合わせ）を検索して力を適用する。 | 磁力システムの中枢。全ての引力/反発処理はこのクラスを経由する。
6 | Nested Prefab | Prefabの中に別のPrefabを入れ子にする構造。例：敵Prefabの中に武器Prefabを子として配置する。子Prefabだけ個別に編集できる。 | 敵本体と武器を別担当が同時に編集してもPrefab競合しないようにするために使用。
7 | Assembly Definition | Unityのスクリプトコンパイル範囲を分割する仕組み（.asmdefファイル）。機能別にアセンブリを分けると、無関係なスクリプト変更時の再コンパイルを防げる。 | Player/Bullet/Magnet/Enemy/UI等で分離。担当者が別アセンブリで作業すればスクリプト競合リスクも低減。
8 | Additive Scene | 複数のシーンを同時に読み込むUnityの機能。メインシーン＋マップシーンのように分離できる。 | Scene_Main（プレイヤー/UI）とScene_Map（マップ/敵配置）を分離し、シーンの同時編集による競合を防止。
9 | VirtualCamera （Cinemachine） | Cinemachineパッケージの機能。カメラの追従対象・距離・角度・揺れ等を設定する仮想カメラ。実際に画面を映すMainCamera（CinemachineBrain付き）に対して「こう映して」と指示を出す役割。 | 3人称視点でプレイヤーを追従するカメラに使用。右スティック回転・障害物回避もCinemachineの機能で実現。
10 | timeScale | Time.timeScaleの値。1.0が通常速度で、0.5にするとゲーム内の時間が半分の速さになる（スローモーション）。0にすると完全停止。 | エイム（LT）中にtimeScaleを下げてスロー効果を実現。LT離し時に1.0に戻す。
11 | OverlapSphere | 指定した位置を中心に球体の範囲内にあるColliderを全て検出するUnityの物理関数。見えない球で「この範囲に何がいるか？」を調べる。 | 身代わりアクションで、攻撃してくる敵の近くにいる別の敵を検索するのに使用。